**Российская федерация**

**Администрация Табунского района Алтайского края**

### ПостановлениЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.01.2015 |  | № | 28 |
|  | **с. Табуны** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы "Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Табунского района" на 2015-2020 год | | |  |

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Табунского района" на 2015-2020 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением программы возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам (Ятлова С.Н.).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации района | В.С. Швыдкой |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территорииТабунского района**» на 2015-2020 годы**

I. Паспорт муниципальной программы «Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территорииТабунского района» на 2015-2020годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Табунского района | | |
| программы |  | | |
| Соисполнители программы | Управление социальной защиты населения по | | |
|  | Табунскому району | | |
| Участники программы | Администрация Табунского района | | |
|  | Структурные подразделения администрации | | |
|  | Управление социальной защиты населения по | | |
|  | Табунскому району | | |
|  | Филиал КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения | | |
|  | города Славгорода» по Табунскому району | | |
|  | Общественные организации | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены | | |
| Программно-целевые | Финансирование из средств местного бюджета | | |
| инструменты программы | Взаимодействие с краевыми учреждениями | | |
|  | Взаимодействие с общественными организация- | | |
|  | ми | | |
| Цель программы | Адресная поддержка уровня жизни малоимущих | | |
|  | граждан, малоимущих семей с детьми, граждан, | | |
|  | попавших в трудную жизненную ситуацию. | | |
| Задачи программы | Предоставление малоимущим гражданам и - | | |
|  | малоимущим семьям с детьми, гражданам | | |
|  | попавшим в трудную жизненную ситуацию, | | |
|  | адресной социальной поддержки в денежной, | | |
|  | натуральной форме а также в виде услуг  Организация досуга для граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | |
|  | Создание условий для улучшения качества | | |
|  | предоставляемых социальных услуг, применение | | |
|  | инновационных технологий работы с социально | | |
|  | уязвимыми группами населения. | | |
|  | Поддержка общественных организаций. | | |
| Целевые индикаторы и | Доля населения, имеющего денежные доходы | | |
| показатели программы | ниже величины прожиточного минимума, в | | |
|  | общей численности населения Табунского района | | |
|  | Доля граждан, получивших социальную поддер | | |
|  | жку от общего числа граждан, зарегестрирован- | | |
|  | ных в качестве малообеспеченных в управлении | | |
|  | социальной защиты населения | | |
|  | Объем средств из различных источников | | |
|  | финансирования, направленных на оказание | | |
|  | адресной социальной поддержки малоимущим  гражданам, гражданам, попавшим в трудную | | |
| жизненную ситуацию | | |
| Сроки и этапы реализации | 2015-2020 годы без деления на этапы | | |
| программы |  | | |
| Объемы финансирования | Объём финансирования муниципальной про- | | |
| программы | граммы составит 4203,7 тыс.руб, в том | | |
|  | числе за счёт средств краевого бюджета | | |
|  | 3187,5 тыс.руб., в том числе по годам: | | |
|  | 2015 | год- 531,0 тыс.руб. |  |
|  | 2016 | год- 531,1 тыс.руб. |  |
|  | 2017 | год- 531,2 тыс.руб. |  |
|  | 2018 | год-531,3 тыс.руб. |  |
|  | 2019 | год-531,4 тыс.руб. |  |
|  | 2020 | год-531,5 тыс.руб. |  |
|  | За счет местного бюджета  300,0 тыс.руб. в том числе по годам | | |
|  | 2015 | год- 50,0 тыс.руб. |  |
|  | 2016 | год- 50,0 тыс.руб. |  |
|  | 2017 | год- 50,0тыс.руб. |  |
|  | 2018 | год-50,0 тыс.руб. |  |
|  | 2019 | год-50,0 тыс.руб. |  |
|  | 2020 | год-50,0 тыс.руб. |  |
|  | за счёт внебюджетных источников | | |
|  | 716,2 тыс.руб. в том числе по годам: | | |
|  | 2015 | год-117,3 тыс.руб. |  |
|  | 2016 | год- 118,2 тыс.руб. |  |
|  | 2017 | год- 119,0 тыс.руб. |  |
|  | 2018 | год- 119,8 тыс.руб. |  |
|  | 2019 | год- 120,6 тыс.руб. |  |
|  | 2020 | год- 121,3 тыс.руб. |  |
|  | Объём финансирования | | программы подлежит |
|  | ежегодному уточнению при формировании мест- | | |
|  | ного бюджета на очередной финансовый год и | | |
|  | на плановый период | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий муниципальной программы в целом будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения Табунского района, сокращению дифференциации  населения по уровню доходов. | | |
|  |  | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Настоящая программа регулирует предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию социальной поддержки. Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения направлено на предоставление различных видов помощи с учётом адресного подхода. Социально-экономическая эффективность реализации программы заключается в адресности социальной поддержки, предоставляемой малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в реализации дополнительных мер социальной поддержки, направленных на самообеспечение граждан и преодоление иждивенчества.

Количество жителей района, нуждающихся в социальной поддержке, в районе остается стабильно высоким. На учёте в Управлении социальной защиты населения по Табунскому району на 01.01.2015 г состоит 3100 граждан, или 32% населения Табунского района. Это пенсионеры и инвалиды, малоимущие семьи, многодетные семьи, другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на разнообразие форм социальной поддержки населения, остаётся актуальным вопрос об увеличении адресной социальной поддержки жителей района.

Объём средств, затраченных на все виды адресной социальной поддержки в 2014 году, составил 1182,2 тыс. руб. Помощь получили 1582 граждан, или 51 % от числа поставленных на учёт.

Анализ обращений граждан с просьбой об оказании социальной поддержки показывает, что их причиной является не только низкий уровень доходов, но и трудная жизненная ситуация: потеря работы, утрата трудоспособности, длительная болезнь, преклонный возраст, одиночество, сиротство, отсутствие определенного места жительства, другие факторы.

В целях реализации адресного подхода социальная поддержка населению может оказываться в различных формах: денежные выплаты, натуральная помощь, предоставление социальных услуг. В этой связи система программных мероприятий предусматривает различные виды социальной поддержки малоимущих жителей района, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию: оказание адресной социальной помощи, помощь общественным организациям, проведение организационных мероприятий для отдельных категорий граждан.

Реализация программы снизит социальную напряженность среди малоимущих слоев населения, позволит за счет индивидуального подхода экономно распределять средства местного бюджета и обеспечит доступность социальной поддержки для граждан.

II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы отнесены:

* повышение качества жизни социально уязвимых слоёв населения;
* оказание адресной социальной помощи в материальном и натуральном виде, в виде услуг;

Цель муниципальной программы:

* Адресная поддержка уровня жизни малоимущих граждан, малоимущих семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Задачи муниципальной программы:

* предоставление малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной поддержки в денежной, натуральной форме, а также в виде услуг;
* создание условий для улучшения качества предоставляемых социальных услуг, применение инновационных технологий работы с социально уязвимыми группами населения;
* организация досуга для граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
* поддержка общественных организаций.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения Табунского района, сокращению дифференциации населения по уровню доходов.

Срок реализации муниципальной программы 2015-2020 годы без деления на этапы.

III Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых обязательств. Для муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи. Сведения об индикаторах представлены в таблице 1, перечень мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2, объём финансовых ресурсов представлен в таблице 3.

IV Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы «Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Табунского района на 2015-2020годы» составит 4203,7 тыс.руб, в том числе за счет средств краевого бюджета 3187,5 тыс.руб., в том числе по годам:

* 2015 год- 531,0 тыс.руб.
* 2016 год- 531,1 тыс.руб.
* 2017 год- 531,2 тыс.руб.
* 2018 год-531,3 тыс.руб.
* 2019 год-531,4 тыс.руб.
* 2020 год-531,5 тыс.руб.

за счёт средств местного бюджета 300,0 тыс.руб., в том числе по годам:

* 2015 год- 50,0 тыс.руб.
* 2016 год- 50,0 тыс.руб.
* 2017 год- 50,0 тыс.руб.
* 2018 год-50,0 тыс.руб.
* 2019 год-50,0 тыс.руб.
* 2020 год-50,0 тыс.руб.

за счёт внебюджетных источников 716,2 тыс.руб. в том числе по годам:

* 2015 год- 117,3тыс.руб.
* 2016 год- 118,2 тыс.руб.
* 2017 год- 119,0тыс.руб.
* 2018 год- 119,8тыс.руб.
* 2019 год- 120,6 тыс.руб.
* 2020 год – 121,3 тыс.руб.

Объём финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

V Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы, что может вызвать рост социальной напряженности в обществе. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями программы, направленными на усиление адресности предоставления различных видов помощи.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчётной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки муниципальной программы. Для минимизации данных рисков будет проводиться мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценка их значимости

YI Методика оценки эффективности муниципальной программы

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  **«**Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территорииТабунского района**» на 2015-2020г.** (далее-«муниципальная программа») проводится на основе оценок по трём критериям:

* степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
* степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путём сопоставления фактически достигнутых значений муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel=(1/m)\*Z(Si)

где:

* Cel-оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
* Si-оценка значения i-индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
* m-число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
* Z-сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si =(Fi/Pi)\*100%

где:

* Fi-фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
* Pi— плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si=(Pi/Fi)\*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае повышения 100% выполнения расчётного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin=K/L\*100%

где

* Fin-уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
* K-фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
* L-плановый объём финансовых ресурсов, предусмотренных на
* реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчётный период.

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

Mer=(1/n)\* Z(Rj\*100%),

где:

* Mer-оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
* Rj- показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчётном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата- как «0»;
* n-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу; Z-сумма значений.

1.4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее-«комплексная оценка»)производится по следующей формуле:

O=(Cel+Fin+Mer)/3,

где:

* O-комплексная оценка.

2.Реализация муниципальной программы может характеризоваться: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности; низким уровнем эффективности.

3.Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80% Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признаётся низким.

Согласно порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Табунском районе ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе выполнения программы и пояснительная записка направляются в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации района.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед  изм | Значение по годам | | | | | | | |
| 2013  (факт) | 2014  (оценка) | Год реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа **«**Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, на ходящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территорииТабунского района**»** на 2015-2020 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, Имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Табунского района | % | 36,6 | 32,1 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 35,8 | 35,6 | 35,4 |
| 2 | Доля граждан, получивших социальную поддержку от общего числа граждан, зарегистрированных в качестве малообеспеченных в управлении социальной защиты населения | % | 63,0 | 51,0 | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,6 |
| 3 | Объем средств из различных источников финансирования, направленных на оказание адресной социальной поддержки малоимущим гражданам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. | Тыс. руб | 1496,0  (в том числе федеральный бюджет 575,5 руб.) | 1182,2  (в том числе федеральный бюджет 520,5) | 698,3 | 699,3 | 700,2 | 701,1 | 702,0 | 702,8 |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

**«**Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, на ходящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территорииТабунского района**» на 2015-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс.руб. | | | | | | | Источни  ки финан  сирован. |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Цель- адресная социальная  поддержка граждан и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2015-  2020гг. | Администрация  Табунского района  УСЗН по Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города  Славгорода» по  Табунскому району | 698,3 | 699,3 | 700,2 | 701,1 | 702 | 702,8 | 4203,7 | всего |  |
| 531,0 | 531,1 | 531,2 | 531,3 | 531,4 | 531,5 | 3187,5 | В том числе Краевой бюджет |  |
|  |
|  |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | Местный |  |
| 117,3 | 118,2 | 119,0 | 119,8 | 120,6 | 121,3 | 716,2 | Внебюджетный источник |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2 | Задача 1.  Предоставление малоимущим гражданам и малоимущим  семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную  ситуацию, адресной социальной  поддержки в денежной, натуральной форме, а также в виде услуг; | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города  Славгорода» по  Табунскому району | 662,8 | 663,8 | 664,7 | 665,6 | 666,5 | 667,3 | 3990,7 | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |
|  |
| 521 | 521,1 | 521,2 | 521,3 | 521,4 | 521,5 | 3127,5 | Краевой бюджет |  |
|  |
|  |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | Местный бюджет |  |
|  |
| 91,8 | 92,7 | 93,5 | 94,3 | 95,1 | 95,8 | 563,2 | Внебюджетные средства |  |
| 3 | Мероприятие 1.1  Оказание материальной помощи в денежной форме малоимущим  семьям и гражданам, попавшим в  трудную жизненную ситуацию. | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 93,5 | 93,6 | 93,7 | 93,8 | 93,9 | 94,0 | 562,5 | краевой  бюджет |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 4 | Мероприятие 1.2.  Оказание материальной помощи в денежной форме пожилым гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, техногенных аварий. | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | Краевой бюджет |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5 | Мероприятие 1.3  Оказание единовременной  денежной помощи гражданам,  оказавшимся в экстремальной  ситуации | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по Табунскому району | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 21,0 | Внебюджетные источники |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6 | Мероприятие 1.4  Оказание натуральной помощи  пожилым людям, инвалидам,  попавшим в трудную жизненную  ситуацию. | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому  району | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 8 | Внебюд  жетные  источ  ники |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 7 | Мероприятие 1.5  Оказание помощи в натуральной  форме (одежда, обувь, продукты  питания..) | 2015-  2020гг | Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому  району | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 169,5 | Внебюджетные источники |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 8 | Мероприятие 1.6  Вручение подарочных наборов  ветеранам Великой Отечественной  войны | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по Табунскому району | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 36,0 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27,0 | Краевой бюджет |  |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | внебюджет |  |
| 9 | Мероприятие 1.7  Вручение подарочных наборов  реабилитированным, имеющим  немецкую национальность | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 108,0 | Внебюджетные источники |  |
|  |
|  |
|  |
| 10 | Мероприятие 1.8  Оказание помощи в натуральной  форме (выдача вещей бывших в  употреблении) | 2015-  2020гг | Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения  города Славгорода» по Табунскому  району | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 31,7 | Внебюджетные источники |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 11 | Мероприятие 1.9  Оказание натуральной помощи в  рамках проведения акции «Соберем детей в школу» (выдача канцелярских наборов) | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения  города Славгорода» по Табунскому  району | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,0 | Внебюджетные источники |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 12 | Мероприятие 2.0  Предоставление бесплатных  абонементов на посещение бассейна для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2015-  2020гг | Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | Внебюджетные источники |  |
| 13 | Мероприятие 2.1  Оказание социальных услуг одиноко  проживающим престарелым  гражданам и семьям с детьми по  вспашке огородов, заготовке кормов для личного подсобного хозяйства | 2015-  2020гг | Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | Внебюджетные источники |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 14 | Мероприятие 2.2  Организация оздоровительной  кампании детей из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по Табунскому району | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 2970,0 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |
| 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2520,0 | Краевой бюджет |  |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | Местный бюджет |  |
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 | Внебюджетные средства |  |
| 15 | Мероприятие 2.3  Участие в краевых  специализированных сменах для  детей – инвалидов, для детей с  девиантным поведением | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города  Славгорода» по  Табунскому району | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | Внебюджетные средства |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 16 | Задача 2  Создание условий для улучшения  качества предоставляемых  социальных услуг, применение  инновационных технологий работы с социально уязвимыми группами населения; | 2015-  2020гг | УСЗН Табунскому  району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города  Славгорода» по  Табунскому району | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | Внебюджетные средства |  |
| 17 | Мероприятие 2.1  Оказание социальных услуг,  предусмотренных перечнем  гарантированных услуг, направленных на помощь и  всестороннюю поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому  району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |
| 18 | Мероприятие 2.2  Внедрение инновационных  технологий в социальном  обслуживании | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району |  |  |  |  |  |  |  | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |
| 19 | Мероприятие 2.3  Оказание консультационной и  методической поддержки социально ориентированным некоммерческим  организациям | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району |  |  |  |  |  |  |  | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |
| 20 | Мероприятие 2.4  Создание и совершенствование  работы пунктов проката средств и предметов ухода за пожилыми  гражданами | 2015-  2020гг | Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району |  |  |  |  |  |  |  | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 21 | Мероприятие 2.5  Совершенствование работы  мобильных бригад для оказания  пожилым людям неотложных  социальных услуг | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.6  Внедрение стационарозамещающих  технологий (патронаж, стройство  пожилых людей в приемные семьи, социальное обслуживание на дому) | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району |  |  |  |  |  |  |  | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |
| 23 | Задача 3  Организация досуга для граждан и семей, находящихся в трудной  жизненной ситуации | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому Району  Комитет по культуре и спорту и делам молодежи  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 201,0 | всего |  |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | В том числе  Краевой бюджет |  |
| 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 141,0 | Внебюджетные источники |  |
| 24 | Мероприятие 3.1  Проведение социально значимых  мероприятий к памятным датам,  вручение персональных  поздравлений ветеранам Великой  Отечественной войны от Президента Российской Федерации и подарков от  Губернатора Алтайского края в связи с юбилейными днями рождения | 2015-  2020гг | Администрация Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | Краевой бюджет |  |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | Внебюджетные источники |
| 25 | Мероприятие 3.2  Мероприятия, посвященные  Международному Дню пожилого  человека | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Комитет по культуре спорту и делам молодежи,  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | Внебюджетные источники |  |
| 27 | Мероприятие 3.3  Организация культурно массовых мероприятий для малоимущих (конкурсно-игровых программ, карнавалов, вечеров-встреч, посещение выставок, музея, библиотеки) освященных: Дню Защитника Отечества  Международному женскому дню, Дню отца, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню России, Дню Российского флага,  Новогодним и Рождественским  праздникам, Дню семьи, любви и  верности, Дню Победы, чествование тружеников тыла | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Комитет по культуре спорту и делам молодежи  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району | 6.5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 39,0 | Внебюджетные источники |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 28 | Мероприятие 3.5  Чествование граждан, награжденных медалями «Родительская слава», «За любовь и верность, др. наградами Алтайского края). | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | Внебюджетные источники |  |
| 29 | Мероприятие 3.6  Мероприятия, посвященные  Международному Дню инвалидов | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Комитет по образованию  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | Внебюджетные источники |  |
| 30 | Мероприятие 3.8  Участие в краевой эстафете  родительского подвига «Согрей  теплом родительского сердца», | 2015-  2020гг | Администрация района  УСЗН по  Табунскому району  Администрации сельских советов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | Внебюджетные источники |  |
| 31 | Мероприятие 3.9  Участие в фестивале творчества  детей-инвалидов «Сделаем мир  добрее» | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району  Филиал КГБУСО  «Комплексный  центр социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | Внебюджетные источники |  |
| 32 | Мероприятие 4.0  Чествование несовершеннолетних  узников фашистских лагерей в  рамках празднования  Международного дня освобождения узников фашистских лагерей | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | Внебюджетные источники |  |
| 33 | Задача 4  Поддержка общественных организаций | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | всего |  |
| 34 | Мероприятие 4.1  Организация взаимодействия с  советом ветеранов района, участие в Пленумах, конференциях | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |
| 35 | Мероприятие 4.2  Организация взаимодействия с  Табунским отделением Союза  пенсионеров | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |
| 36 | Мероприятие 4.3  Оказание финансовой, консультативной и методической поддержки общественным организациям | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | Внебюджетные источники |  |
| 37 | Мероприятие 4.4  Оказание методической, консультативной поддержки совету женщин, совету отцов | 2015-  2020гг | Администрация  Табунского района  УСЗН по  Табунскому району | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | Внебюджетные источники |  |
| 38 | Мероприятие 4.5  Мониторинг результативности и  экономической эффективности  реализации программы. Обеспечение реализации программы. | 2015-  2020гг | УСЗН по  Табунскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются |  |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы на 2015 -2020 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей  2015-2020 годы. | | | | | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | всего |
| Всего финансовых затрат | 698,3 | 699,3 | 700,2 | 702,0 | 702,0 | 702,8 | 4203,7 |
| из краевого бюджета | 531,0 | 531,1 | 531,2 | 531,4 | 531,4 | 531,5 | 3187,5 |
| из муниципального бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| из внебюджетных источников | 117,3 | 118,2 | 119,0 | 120,6 | 120,6 | 121,3 | 716,2 |

Начальник УСЗН по Табунскому району Г.В.Васько