**Российская федерация**

**Администрация Табунского района Алтайского края**

**ПостановлениЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.03.2017 |  | № | 76 |
|  | **с. Табуны** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе" на 2017-2020 годы | | |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования Табунский район Алтайского края, постановлением администрации Табунского района от 21.04.2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях повышения эффективности работы по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Табунского района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе" на 2017-2020 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района С.Н. Ятлову.

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке в Сборнике муниципальных правовых актов Табунского района.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации района | В.С. Швыдкой |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Табунского района

от 22.03.2017года № 76

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» на 2017-2020 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Табунского района

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе»

на 2017-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный**  **исполнитель программы** | Администрация Табунского района Алтайского края |
| **Соисполнители**  **программы** | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский» (по согласованию),  комитеты и отделы администрации района, сельсо­веты (по согласованию) |
| **Участники программы** | Администрация Табунского района Алтайского края;  ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский» (по согласованию);  Филиал по Табунскому району ФКУ УИИ УФСИН России по АК (по согласованию);  Комитет администрации района по образованию;  Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации района; КДНиЗП;  Отдел по ГО и ЧС администрации района;  Отдел администрации района по труду;  УСЗН по Табунскому району (по согласованию);  КГУ «Центр занятости населения» (по согласованию);  администрации сельских поселений (по согласованию);  редакция газеты «Победное Знамя» (по согласованию),  КГБУЗ «Табунская ЦРБ» (по согласованию).  Администрация Табунского района Алтайского края комитет по финансам, налоговой и кредитной политике. |
| **Подпрограммы**  **программы** | Не предусмотрены |
| **Программно-целевые**  **инструменты программы** | Не предусмотрены |
| **Цель программы** | Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Табунского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности. |
| **Задачи программы** | 1.Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности;  1.1. Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования  1.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи  1.3. Профилактика злоупотреблений алкоголем, наркотиками и их незаконного оборота  1.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы  1.5. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и на административных участках  2. Повышение уровня правовой культуры граждан;  3. Повышение уровня защиты населения от террористических и экстремистских проявлений через профилактику экстремистских настроений, проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;  4. При­вле­че­ние на­се­ле­ния к охране об­ще­ствен­но­го по­ряд­ка, пре­се­че­нию про­ти­во­прав­ных про­яв­ле­ний. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | Об­щее ко­ли­че­ство пре­ступ­ле­ний, со­вер­шен­ных на тер­ри­то­рии рай­о­на;  Общий процент раскрываемости преступлений;  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;  Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними;  Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально - профилактическая работа;  Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;  Количество преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах;  Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения;  Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений, в том числе члены ДНД;  Количество семей, находящихся в социально опасном положении;  Количество совершенных актов экстремистского характера на территории района. |
| **Сроки и этапы**  **реализации программы** | 2017-2020 годы без деления на этапы |
| **Объемы финансирования**  **программы** | Объем финансирования муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» (далее - Программа) на 2017-2020 годы составляет: 2836 тыс. рублей, из них:  из районного бюджета - 2144 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 495 тыс. рублей;  2018 год - 533 тыс. рублей;  2019 год – 553 тыс. рублей;  2020 год – 563 тыс. рублей.  из внебюджетных источников – 692,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 157,0 тыс. рублей;  2018 год - 170,0 тыс. рублей;  2019 год – 180,0 тыс. рублей;  2020 год – 185,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с районным бюджетом на очередной фи­нансовый год и на плановый период. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Практическими результатами реализации программных мероприятий в 2020 году (в сравнении с показателями 2016 года) должны стать:   1. Снижение уровня преступности на территории района; 2. Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними; 3. Снижение рецидивной преступности (снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; 4. Рост удельного веса раскрытых преступлений с помощью сил общественности, ДНД; 5. Снижение уровня преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения; 6. Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 7. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении; 8. Отсутствие актов террористического или экстремистского характера на территории района. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Экономическое и социально-культурное развитие невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с таким социальным злом, как преступность. Поэтому данная задача требует консолидации усилий общества в противодействии преступности, принятии дополнительных, адекватных происходящим процессам мер реагирования.

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов, совершенствование средств и методов предупреждения и раскрытия преступлений невозможно без дальнейшей оптимизации системы профилактики правонарушений. Для решения указанных задач разработана муниципальная целевая программа **«**Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе на 2017-2020 годы**».**

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью дальнейшего развития сложившейся на территории района системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях изменения законодательства Российской Федерации.

В то же время, как показывает практика, решение этой важнейшей социальной задачи только правоохранительными методами невозможно. Требуется деятельное участие всех сил общества, координация профилактической работы со службами социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и образования, общественными организациями.

Направление действия Программы - совершенствование механизма взаимодействия всех субъектов профилактики, органов местного самоуправления, общественных объединений и населения Табунского района по вопросам профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью.

Основным фактором, обостряющим проблему профилактики правонарушений, является необходимость снижения уровня преступности на территории муниципального района.

Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.

1. **Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов**

**муниципальной программы, сроков и этапов её реализации.**

# 2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы.

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9F985C305944F06994CF73138F2AC5DE6C3D100497562F84E29C0FEAB44EE1665D14D45450B625b2B0J) национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу определены:

-усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков,

- совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, с проявлениями экстремизма,

-расширение межведомственного сотрудничества в правоохранительной сфере.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 313-р), приоритетами политики муниципального района в сфере реализации Программы являются:

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;

- повышение правовой культуры населения;

- профилактика рецидивной преступности;

- повышение доверия граждан к правоохранительным органам;

- профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности.

- укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;

-  организация спортивной, досуговой работы среди молодёжи;

- надлежащее обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- повышение уровня безопасности населения и защищённости важных объектов.

Эффективно бороться с обозначенными проблемами в районе можно только комплексно, используя для этого весь арсенал воспитательных, профилактических, медицинских и правоохранительных мер.

# 2.2. Цель и задачи муниципальной программы.

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений, сформулированы следующие цели и задачи муниципальной программы.

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Табунского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

1.Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности;

1.1. Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования

1.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

1.3. Профилактика злоупотреблений алкоголем, наркотиками и их незаконного оборота

1.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

1.5. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и на административных участках

2. Повышение уровня правовой культуры граждан;

3. Повышение уровня защиты населения от террористических и экстремистских проявлений через профилактику экстремистских настроений, проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;

4. При­вле­че­ние на­се­ле­ния к охране об­ще­ствен­но­го по­ряд­ка, пре­се­че­нию про­ти­во­прав­ных про­яв­ле­ний;

# 2.3. Конечные результаты муниципальной программы.

Планируется, что практические результаты реализации программных мероприятий в 2020 году приведут к комплексному обеспечению безопасности граждан на территории Табунского района Алтайского края.

Для достижения вышеуказанного прогноза необходимо выполнение мероприятий, направленных на:

1. Снижение уровня преступности на территории района;
2. Повышение уровня раскрываемости преступлений;
3. Снижение количества преступлений и административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними;
4. Снижение рецидивной преступности (снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
5. Рост удельного веса раскрытых преступлений с помощью сил общественности, ДНД;
6. Снижение уровня преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения;
7. Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;
8. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении;
9. Отсутствие актов террористического или экстремистского характера на территории района.

Основные индикаторы и их значения по годам представлены в таблице 1.

# 2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в течение 2017-2020 годов в один этап.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Разделы Программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений профилактики преступлений и иных правонарушений в Табунском районе.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 2.

1. **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: районного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансирования муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» (далее - Программа) на 2017-2020 годы составляет: 2836 тыс. рублей, из них:

из районного бюджета - 2144 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 495 тыс. рублей;

2018 год - 533 тыс. рублей;

2019 год – 553 тыс. рублей;

2020 год – 563 тыс. рублей.

из внебюджетных источников – 692,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 157,0 тыс. рублей;

2018 год - 170,0 тыс. рублей;

2019 год – 180,0 тыс. рублей;

2020 год – 185,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с районным бюджетом на очередной фи­нансовый год и на плановый период.

Ре­сурс­ное обес­пе­че­ние про­грам­мы пред­став­ле­но в таб­ли­це 3 к Про­грам­ме.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Су­ще­ству­ют не­ко­то­рые рис­ко­вые со­бы­тия, на­ступ­ле­ние ко­то­рых мо­жет ис­ка­зить (умень­шить) по­ло­жи­тель­ный эф­фект от ре­а­ли­за­ции му­ни­ци­паль­ной про­грам­мы. Поэтому, при реализации настоящей Программы для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать следующие возможные риски, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

*нормативно-правовые*, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных актов, а также связанные с изменением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия преступности, охраны общественного порядка;

*финансовые*, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования мероприятий Программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий. В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

*макроэкономические*, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости профилактических услуг, снизить их доступность.

Управление рисками (устранение (минимизация)) будет осуществляться на основании следующих мер:

Повышение качества планирования Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий; совершенствования межведомственного взаимодействия.

1. **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунского района, утвержденному постановлением администрации Табунского района от 21.04.2014г. № 112.

1. **Управление и контроль реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Табунского района Алтайского края. Она определяет соисполнителей и участников мероприятий Программы.

В реализации мероприятий муниципальной программы участвуют:

администрация Табунского района Алтайского края, ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский» (по со­гла­со­ва­нию), Филиал по Табунскому району ФКУ УИИ УФСИН России по АК (по согласованию), комитет администрации района по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации района, КДНиЗП, отдел по ГО и ЧС администрации района, отдел администрации района по труду, УСЗН по Табунскому району (по согласованию), КГУ «Центр занятости населения» (по согласованию), администрации сельских поселений (по согласованию), редакция газеты «Победное Знамя» (по согласованию), КГБУЗ «Табунская ЦРБ» (по согласованию), администрация Табунского района Алтайского края комитет по финансам, налоговой и кредитной политике.

Финансирование муниципальной программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации муниципальной программы, за отчетный год;

методическое сопровождение программных мероприятий, непре­рывный мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку предложений по корректировке муниципальной программы на соответствующий год.

Соисполнители мероприятий муниципальной программы представляют информацию о ходе её реализации в администрацию района (заместителю главы администрации района, председателю межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории района) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Заместитель главы администрации района, председатель межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории района подготавливает ежеквартальные и годовой отчёты о ходе выполнения Программы и представляет их в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. К отчёту прилагается пояснительная записка, содержащая аналитическую информацию о реализации программы с описанием возникающих проблем и предложений по их устранению.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

Таблица 1

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значение по годам** | | | | | |
| **2015 год (факт)** | **2016 год**  **(оценка)** | **Годы реализации Программы** | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» на 2017-2020 годы** | | | | | | | | |
| 1. | Об­щее ко­ли­че­ство пре­ступ­ле­ний, со­вер­шен­ных на тер­ри­то­рии рай­о­на | Ед. | 150 | 117 | 135 | 130 | 125 | 120 |
| 2. | Общий процент раскрываемости преступлений | Процент | 82,1 | 90,2 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 3 | 20 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 5. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально - профилактическая работа | Чел. | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | Процент | 59,3 | 67,6 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 7 | Количество преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах | Ед. | 30 | 29 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 8 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения | Ед. | 43 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 9 | Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений, в том числе члены ДНД | Чел. | 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 10 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | Количество совершенных актов террористического или экстремистского характера на территории района | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» на 2017-2020 годы**

| **№**  **п/п** | **Цель, задача, мероприятие ­** | **Срок**  **реали­зации** | **Участники программы** | **Сумма расходов, тыс. рублей** | | | | | **Источник**  **финансирования­** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **всего** |
| 1. | ***ЦЕЛЬ: Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Табунского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.*** | 2017-2020гг. |  | **652,0** | **703,0** | **733,0** | **748,0** | **2836,0** | **ВСЕГО** |
| **495,0** | **533,0** | **553,0** | **563,0** | **2144,0** | **местный бюджет** |
| **157,0** | **170,0** | **180,0** | **185,0** | **692,0** | **внебюд­жетные источни­ки** |
| 2. | **ЗАДАЧА 1**  **Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности** | 2017-2020гг. | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, комитет по образованию, администрации сельских поселений (по согласованию). | **342,0** | **392,0** | **422,0** | **437,0** | **1593,0** | **ВСЕГО** |
| 195,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 935,0 | местный бюджет |
| 147,0 | 162,0 | 172,0 | 177,0 | 658,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 3 | ***1.1. Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования*** | 2017-2020гг. |  | **45,0** | **55,0** | **65,0** | **60,0** | **225,0** | ВСЕГО |
| 25,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 135,0 | местный бюджет |
| 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 90,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 4 | Мероприятие 1.1. 1.\*  Организация и проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | 2017-2020гг. | Администрация района, администрации сельсоветов, отдел администрации района по культуре, спорту и делам молодежи | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 50,0 | 185,0 | ВСЕГО |
| 25,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 135,0 | местный бюджет |
| 10,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 50,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 5 | Мероприятие 1.1. 2.  Регулярное рассмотрение результатов совместной деятельности по проблемным вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка. | 2017-2020гг. |  | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 6 | Мероприятие 1.1. 3.  Принять меры по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование) | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», руководители предприятий и учреждений | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 7 | Мероприятие 1.1. 4.  Реализация комплекс мер, направленных на пресечение ввоза и оборота на территории района нелегально ввезенной алкогольной продукции производства Республики Казахстан | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский» |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 8 | Мероприятие 1.1. 5.  Проведение оперативно-профилактических мероприятий по предотвращению хищений цветных и черных металлов, выявлению нелегальных пунктов приема лома цветных металлов. | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский» |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 9 | Мероприятие 1.1. 6.  Отработать систему оповещения миграционной службы о фактах пребывания на территории сёл сельских советов района лиц без гражданства, а также иностранных граждан, нарушающих режим пребывания. | 2017-2020гг. | администрации сельсоветов, ПП по Табунскому району | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 10 | Мероприятие 1.1. 7.  Освещение в средствах массовой информации, на сайте районной администрации, сайтах администраций муниципальных образований результатов борьбы с преступностью и принимаемые меры по профилактике правонарушений. | 2017-2020гг. | Все исполнители программы | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 11 | ***1.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи*** | 2017-2020гг. |  | 195,0 | 225,0 | 245,0 | 265,0 | 930,0 | **ВСЕГО** |
| 130,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 610,0 | местный бюджет |
| 65,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 320,0 | внебюд­жет |
| 12 | Мероприятие 1.2. 1.  Организовать проведение практических занятий и семинаров для служб системы профилактики по проблемам межведомственного взаимодействия | 2017-2020гг. | КДН и ЗП администрации района и все службы системы профилактики | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 13 | Мероприятие 1.2. 2. \*  Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди учащихся, с привлечением подростков «группы риска» или вступивших в конфликт с законом | 2017-2020гг. | Администрация района, Комитет по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодежи, ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», КДН и ЗП, УСЗН | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 390,0 | ВСЕГО |
| 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 350,0 | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 14 | Мероприятие 1.2. 3.  Проводить мониторинг деятельности субъектов профилактики по выявлению фактов семейного неблагополучия, насилия и жестокого обращения с детьми | 2017-2020гг. | КДН и ЗП администрации района |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 15 | Мероприятие 1.2. 4.  Активизация работы «Служб примирения» в ОУ района | 2017-2020гг. | Комитет администрации района по образованию, руководители ОУ |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жет |
| 16 | Мероприятие 1.2. 5.  Проводить межведомственные рейды: по соблюдению норм Закона АК №99-ЗС, «Безнадзорник», «Пожаробезопасность» | 2017-2020гг. | КДН и ЗП. комитет по образованию,ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 17 | Мероприятие 1.2. 6.  Организовать ежегодное проведение на территории района межведомственных операций: «Каникулы», «Малыш», «Повторник», «Вернём детей в школу» | 2017-2020гг. | КДН и ЗП администрации района и все службы системы профилактики | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 18 | Мероприятие 1.2. 7. \*  Обеспечить организацию занятости школьников в период летних каникул | 2017-2020гг. | Администрация района, центр занятости населения, школы района | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 360,0 | ВСЕГО |
| 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 260,0 | местный бюджет |
| 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 100,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 19 | Мероприятие 1.2. 8.  Обеспечить работу «Мобильной группы» по раннему выявлению детей, нуждающихся в государственной защите. | 2017-2020гг. | КДН и ЗП администрации района и все службы системы профилактики |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 20 | Мероприятие 1.2. 9.  Ведение банка семей СОП | 2017-2020гг | КДН и ЗП администрации района и все службы системы профилактики | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 21 | Мероприятие 1.2. 10.  Регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних. | 2017-2020гг | КДН и ЗП администрации района и все службы системы профилактики | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 22 | Мероприятие 1.2. 11. \*  Участие и реализация социального проекта «Служба дворовых инструкторов», «Уличный спорт» \* | 2017-2020гг | Комитет по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 140,0 | **ВСЕГО** |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 140,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 23 | ***1.3. Профилактика злоупотреблений алкоголем, наркотиками и их незаконного оборота*** | 2017-2020гг. |  | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 230,0 | ВСЕГО |
| 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 150,0 | местный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 24 | Мероприятие 1.3.1.  Реализовать комплекс мер в рамках межведомственной операции «Мак» | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», главы администраций сельсоветов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | **ВСЕГО** |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | внебюд­жет |
| 25 | Мероприятие 1.3.2.  Рейды на молодежные дискотеки, в кафе и культурно-досуговые учреждения с целью выявления фактов незаконного оборота наркотиков, продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. | 2017-2020гг. | Все службы системы профилактики, члены ДНД | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 26 | Мероприятие 1.3.3.  Организовать проведение антинаркотических акций: «Призывник», «Летний лагерь-территория здоровья», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность», «Горячая линия наркоконтроля» и др. | 2017-2020гг. | Комитет администрации по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодежи, ЦРБ, советы молодёжи | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 27 | Мероприятие 1.3. 4. \*  Организация и проведение мероприятий для обучающихся в ОУ по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | 2017-2020гг. | Комитет администрации по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодежи, ЦРБ | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 190,0 | ВСЕГО |
| 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 150,0 | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 28 | ***1.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы*** | 2017-2020гг. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | **ВСЕГО** |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 29 | Мероприятие 1.4.1.  Внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, освободившихся из мест лишения свободы | 2017-2020гг. | МВК по профилактике правонарушений; ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», отдел по труду администрации района | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 30 | Мероприятие 1.4.2.  Провести межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Рецидив». | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району, Филиал по Табунскому району ФКУ УИИ УФСИН России по АК |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 31 | Мероприятие 1.4.3.  Проведение мероприятий, способствующих обеспечению занятости осужденных к обязательным и исправительным работам, а также других категорий, осужденных без лишения свободы. | 2017-2020гг. | Администрация района, Филиал по Табунскому району ФКУ УИИ УФСИН России по АК, центр занятости населения |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 32 | Мероприятие 1.4.4.  Продолжить работу районного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | 2017-2020гг. | МВК по профилактике правонарушений и Совет |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 33 | ***1.5. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и на административных участках*** | 2017-2020гг. |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2000,0 | ВСЕГО |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | местный бюджет |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 34 | Мероприятие 1.5.1.  Регулярное проведение в населенных пунктах района комплексных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию уличных преступлений. | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 35 | Мероприятие 1.5.2.  Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных и представителей ОМС перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 2017-2020гг. | Администрация района, ПП по Табунскому району |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 36 | Мероприятие 1.5.3. \*  Организация освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в тёмное время суток | 2017-2020гг. |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | ВСЕГО |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюд­жет |
| 37 | Мероприятие 1.5.4.  Приобретение и установка систем видеонаблюдения на муниципальных объектах и в местах массового пребывания людей | 2017-2020гг. | Администрация района, руководители организаций | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 38 | **ЗАДАЧА 2.**  **Повышение уровня правовой культуры граждан** | 2017-2020гг. | Структурные подразделения администрации района, ПП по Табунскому району | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **64,0** | ВСЕГО |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | местный бюджет |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 39 | Мероприятие 2.1.  Информирование общественности о результатах борьбы с правонарушениями и преступностью, а также о проблемах безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, наркомании. | 2017-2020гг. | Правоохранительные органы (по согласованию); КДН и ЗП; комитет по образованию;  Редакция газеты «Победное Знамя»; КГБУЗ «Табунская ЦРБ» (по согласованию) | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 40 | Мероприятие 2.2.  Подготовка и размещение в районной газете, на сайте администрации района тематических публикаций по повышению уровня правовой культуры граждан. | 2017-2020гг. | Правоохранительные органы (по согласованию); Отделы администрации района;  Редакция газеты «Победное Знамя». | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 41 | Мероприятие 2.3.  Проведение консультаций в СМИ о применении законодательных и нормативных актов РФ, регулирующих трудовые отношения по установлению режима и отдыха, оплаты и охраны труда. | 2017-2020гг. | Правоохранительные органы (по согласованию); Отделы администрации района: по труду и юридический | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| 42 | Мероприятие 2.4.  Информирование населения района о номерах телефонов Доверия. | 2017-2020гг. | Правоохранительные органы (по согласованию); КДН и ЗП; Редакция газеты «Победное Знамя» | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 43 | Мероприятие 2.5.  Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилак-  тике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, в т.ч. мошенничества | 2017-2020гг. | Правоохранительные органы (по согласованию); Редакция газеты  «Победное Знамя»; | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 44 | Мероприятие 2.6.  Проведение в образовательных организациях района профилактических мероприятий (кружков) по разъяснению (изучению) уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения. | 2017-2020гг. | Комитет по образованию, руководители образовательных организаций | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 45 | Мероприятие 2.7.  Изготовление и реализация информационных листовок, буклетов, пропагандирующих необходимость соблюдения населением правил законопослушного поведения. | 2017-2020гг. | Правоохранительные органы (по согласованию); Редакция газеты  «Победное Знамя»; Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | **ВСЕГО** |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 46 | Мероприятие 2.8.  Изготовление баннеров социальной рекламы, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и формирование законопослушного поведения | 2017-2020гг. | Комитет по образованию;  КДН и ЗП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | **ВСЕГО** |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 47 | Мероприятие 2.9.  Организация и проведение семинаров по теме «Формирование правовой культуры детей и молодёжи» | 2017-2020гг. | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи; Комитет по образованию; Отделы администрации района: по труду и юридический |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 48 | Мероприятие 2.10.  Оказание юридических и профилактических консультационных услуг подросткам и их родителям. | 2017-2020гг. | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи; Комитет по образованию; КДН и ЗП | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 49 | Мероприятие 2.11.  Оформление и обновление тематических уголков профилактической и правовой направленности | 2017-2020гг. | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, комитет по образованию, главы администраций сельсоветов, руководители учреждений (по согласованию) |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 50 | **ЗАДАЧА 3.**  **Повышение уровня защиты населения от террористических и экстремистских проявлений через профилактику экстремистских настроений, проявлений национальной розни, расовой и** **религиозной нетерпимости** | 2017-2020гг. | Администрация Табунского района, органы местного самоуправления, ПП по Табунскому району (по согласованию), Отдел ГО и ЧС администрации района | **291,0** | **291,0** | **291,0** | **291,0** | **1164,0** | ВСЕГО |
| 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 1160,0 | местный бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 51 | Мероприятие 3.1.  Проведение тренировок по отработке взаимодействия по предотвращению актов терроризма, возникновению чрезвычайных ситуаций, локализации и ликвидации их последствий | 2017-2020гг. | Администрация Табунского района, органы местного самоуправления, ПП по Табунскому району, Отдел ГО и ЧС, руководители предприятий и учреждений, члены МВК по ЧС. |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 52 | Мероприятие 3.2.  Информирование население района о возникающих угрозах террористического и экстремистского характера | 2017-2020гг. | Администрация района, органы местного самоуправления, ПП по Табунскому району, Отдел ГО и ЧС администрации района |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 53 | Мероприятие 3.3.  Организация проверок антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения. | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району (по согласованию), Отдел ГО и ЧС администрации района |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 54 | Мероприятие 3.4.  Проведение межведомственных профилактических рейдов в места массового отдыха и скопления молодежи с целью предупреждения экстремистских действий и выявления экстремистски настроенных лиц | 2017-2020гг. | Комитет по образованию и отдел по культуре, спорту и делам молодёжи, ПП по Табунскому району |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 55 | Мероприятие 3.5.  Проведение семинара-совещания с руководителями общественно-политических объединений и главами администраций сельсоветов по вопросам реализации  национальной политики и противодействия идеологии терроризма и экстремизма |  | Администрация района и члены МВК по профилактике и анитеррору, руководители ОО |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 56 | Мероприятие 3.6.  Проведение в образовательных учреждениях района мероприятий по профилактике «телефонного терроризма». | 2017-2020гг | Отдел ГО и ЧС администрации района, комитет по образованию, ПП по Табунскому району |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Мероприятие 3.7.  Изготовление баннеров и распространение Памяток, буклетов среди населения района в целях предупреждения проявлений экстремистского направления | 2017-2020гг | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, комитет по образованию, администрации сельских поселений (по согласованию). | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 44,0 | ВСЕГО |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | местный бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 58 | Мероприятие 3.8. \*  Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а также на объектах дополнительного образования. | 2017-2020гг |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1120,0 | ВСЕГО |
| 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1120,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 59 | Мероприятие 3.9.  Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов | 2017-2020гг | УСЗН и ЦЗН (по согласованию) Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, комитет по образованию, администрации сельских поселений (по согласованию), |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |
| 60 | Мероприятие 3.10.  Проведение в учебных заведениях лекций, тематика которых раскрывает истинные причины, природу экстремизма и терроризма | 2017-2020гг |  | Не требует финансирования | | | | |  |
| 61 | Мероприятие 3.11.  Организовать серию публикаций в СМИ по вопросам толерантности | 2017-2020гг. | Комитет по образованию и отдел по культуре, спорту и делам молодёжи, ПП по Табунскому району; редакция газеты | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 62 | Мероприятие 3.12.  Проведение ежеквартального мониторинга социально-политической обстановки, этноконфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии и экстремизма | 2017-2020гг. | Администрация района и члены МВК по профилактике и анитеррору. | Не требует финансирования | | | | | ВСЕГО |
| местный бюджет |
| внебюд­жетные источни­ки |
| 63 | Мероприятие 3.11.  Организация проведения социологических исследований «индекса интолерантности» молодежи |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, комитет по образованию, администрации сельских поселений (по согласованию) | Не требует финансирования | | | | |  |
| 64 | **ЗАДАЧА 4.**  **При­вле­че­ние на­се­ле­ния к охране об­ще­ствен­но­го по­ряд­ка, пре­се­че­нию про­ти­во­прав­ных про­яв­ле­ний** | 2017-2020гг. | Администрации сельских поселений (по согласованию), руководитель ДНД | **3,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **15,0** | ВСЕГО |
| 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | местный бюджет |
| 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | внебюд­жетные источни­ки |
| 65 | Мероприятие 4.1.  Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», Администрация района, администрации сельсоветов, предприятия района | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | ВСЕГО |
| 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | местный бюджет |
| 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | внебюд­жетные источни­ки |
| 66 | Мероприятие 4.2.  Содействие деятельности народных дружин | 2017-2020гг. | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», Администрация района, администрации сельсоветов, предприятия района | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | ВСЕГО |
| 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | местный бюджет |
| 1,5 |  |  |  | 1,5 | внебюд­жетные источни­ки |
| 67 | Мероприятие 4.3.  Обеспечить участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, активизировать работу внештатных сотрудников полиции. |  | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», Администрация района, администрации сельсоветов, руководитель ДНД |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Мероприятие 4.4.  Обеспечить охрану общественного порядка: - При проведении крупномасштабных общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий с привлечением членов групп ДНД.  - В период летнего оздоровительного сезона.  - В период избирательной компании |  | ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», Администрация района, администрации сельсоветов, руководитель ДНД |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Мероприятие 4.5.  Расширение участия общественных объединений и населения в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах, в других местах, жилом секторе, работе с подростками и молодежью, а также реализация комплекса мер по их стимулированию | 2017-2020гг. | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, комитет по образованию, администрации сельских поселений (по согласованию). |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюд­жетные источни­ки |

Таблица 3

**Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы Табунского района**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Сумма расходов, тыс. рублей** | | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **всего** |
| **Всего** финансовых затрат, в том числе: | **652,0** | **703,0** | **733,0** | **748,0** | **2836,0** |
| из местных бюджетов | 495,0 | 533,0 | 553,0 | 563,0 | 2144,0 |
| из внебюджетных источников | 157,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 692,0 |
| **Капитальные вложения**, в том числе: |  |  |  |  |  |
| из местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| **Прочие расходы,** в том числе: | **652,0** | **703,0** | **733,0** | **748,0** | **2836,0** |
| из местных бюджетов | 495,0 | 533,0 | 553,0 | 563,0 | 2144,0 |
| из внебюджетных источников | 157,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 692,0 |

Таблица 4

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Табунском районе» на 2017-2020 годы,**

**финансируемые через другие муниципальные программы**

| **№**  **п/п** | **Цель, задача, мероприятие ­** | **Срок**  **реали­зации** | **Участники программы** | **Сумма расходов, тыс. рублей** | | | | | **Источник**  **финансирования­** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **всего** |
| 1. | ***ЦЕЛЬ: Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Табунского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.*** | 2017-2020гг. |  | **525,0** | **575,0** | **605,0** | **620,0** | **2325,0** | **ВСЕГО** |
| **475,0** | **510,0** | **530,0** | **540,0** | **2055,0** | **местный бюджет** |
| Через МП «Развитие физической культуры и спорта в Табунском районе»; МП «Развитие образования в Табунском районе»; МП «Повышение безопасности дорожного движения в Табунском районе». | | | | |
| 50,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 270,0 | **внебюджет** |
| 2. | **ЗАДАЧА 1**  **Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности** | 2017-2020гг. | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, комитет по образованию, администрации сельских поселений (по согласованию). | **245,0** | **295,0** | **325,0** | **340,0** | **1205** | **ВСЕГО** |
| 195,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 935,0 | местный бюджет |
| 50,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 270,0 | внебюджет |
| 3 | ***1.1. Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования*** | 2017-2020гг. |  | **35,0** | **45,0** | **55,0** | **50,0** | **185,0** | ВСЕГО |
| 25,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 135,0 | местный бюджет |
| Через МП «Развитие физической культуры и спорта в Табунском районе» | | | | |
| 10,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 50,0 | внебюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1. 1. \*  Организация и проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | 2017-2020гг. | Администрация района, администрации сельсоветов, отдел администрации района по культуре, спорту и делам молодежи | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 50,0 | 185,0 | ВСЕГО |
| 25,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 135,0 | местный бюджет |
| Через МП «Развитие физической культуры и спорта в Табунском районе» | | | | |
| 10,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 50,0 | внебюджет |
| 11 | ***1.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи*** | 2017-2020гг. |  | **150,0** | **180,0** | **200,0** | **220,0** | **750,0** | **ВСЕГО** |
| 130,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 610,0 | местный бюджет |
| Через МП «Развитие образования в Табунском районе» на 2014-2020 годы | | | | |
| 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 140,0 | внебюджет |
| 13 | Мероприятие 1.2. 2. \*  Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди учащихся, с привлечением подростков «группы риска» или вступивших в конфликт с законом | 2017-2020гг. | Администрация района, Комитет по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодежи, ПП по Табунскому району МО МВД России «Кулундинский», КДН и ЗП, УСЗН | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 390,0 | ВСЕГО |
| 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 350,0 | местный бюджет |
| Через МП «Развитие образования в Табунском районе» на 2014-2020 годы | | | | |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюджет |
| 18 | Мероприятие 1.2. 7. \*  Обеспечить организацию занятости школьников в период летних каникул | 2017-2020гг. | Администрация района, центр занятости населения, школы района | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 360,0 | ВСЕГО |
| 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 260,0 | местный бюджет |
| Через МП «Развитие образования в Табунском районе» на 2014-2020 годы | | | | |
| 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 100,0 | внебюджет |
| 23 | ***1.3. Профилактика злоупотреблений алкоголем, наркотиками и их незаконного оборота*** | 2017-2020гг. |  | **40,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **190,0** | ВСЕГО |
| 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 150,0 | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюджет |
| 27 | Мероприятие 1.3. 4. \*  Организация и проведение мероприятий для обучающихся в ОУ по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма | 2017-2020гг. | Комитет администрации по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодежи, ЦРБ | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 190,0 | ВСЕГО |
| 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 150,0 | местный бюджет |
| Через МП «Развитие образования в Табунском районе» на 2014-2020 годы | | | | |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюджет |
| 33 | ***1.5. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и на административных участках*** | 2017-2020гг. |  | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **80,0** | ВСЕГО |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюджет |
| 36 | Мероприятие 1.5.3. \*  Организация освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в тёмное время суток | 2017-2020гг. |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | ВСЕГО |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | местный бюджет |
| Через МП «Повышение безопасности дорожного движения в Табунском районе». | | | | |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | внебюджет |
| 50 | **ЗАДАЧА 3.**  **Повышение уровня защиты населения от террористических и экстремистских проявлений через профилактику экстремистских настроений, проявлений национальной розни, расовой и** **религиозной нетерпимости** | 2017-2020гг. | Администрация Табунского района, органы местного самоуправления, ПП по Табунскому району (по согласованию), Отдел ГО и ЧС администрации района | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **1120,0** | ВСЕГО |
| 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1120,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | внебюджет |
| 58 | Мероприятие 3.8. \*  Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а также на объектах дополнительного образования. | 2017-2020гг |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1120,0 | ВСЕГО |
| 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1120,0 | местный бюджет |
| Через МП «Развитие образования в Табунском районе» на 2014-2020 годы | | | | |