**Администрация Табунского района Алтайского края**

ПостановлениЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.02.2019 |  | № | 61 |
|  | **с. Табуны** |  | |
| **Об утверждении «Дорожной карты» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в Табунском районе** | | | |

В целях создания условий для повышения уровня занятости инвалидов в соответствии с протоколом поручений, данных на совещании по вопросам трудоустройства инвалидов от 18.02.2019 г., постановляю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2019 году в Табунском районе (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Ятлову С.Н

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | В.С. Швыдкой |

Приложение

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края от 22.02.2019 № 61

**«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2019 году в Табунском районе**

1. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование плана работы межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов | до 01.03.2019 | С.Н. Ятлова |
|  | Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями,  не выполняющими квоту приема на работу инвалидов | до 01.03.2019 | С.Н. Ятлова |
|  | Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе в разрезе организаций. В случае необходимости замена/дополнение организаций с целью выполнения планового показателя | ежемесячно | Л.В. Вьюн  Е.А. Шпулинг |
|  | Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве | постоянно | Л.В. Вьюн  В.В. Герстнер |
|  | Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных организаций инвалидов | постоянно | Члены МВК |
|  | Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инвалидов | постоянно | Е.А. Шпулинг |
|  | Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфрастуктурной доступности для инвалидов. Формирование банка работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов | постоянно | Л.В. Вьюн  В.В. Герстнер |
|  | Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного замещения | постоянно | Л.В. Вьюн  Е.А. Шпулинг |
|  | Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста в сельские советы, администрацию района (города), муниципальные организации и организации внебюджетного сектора экономики на вакантные рабочие места | постоянно | Л.В. Вьюн  Е.А. Шпулинг  Главы администраций сельсоветов, руководители учреждений |
|  | Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на территории муниципального образования, а также являющимися подведомственными учреждениями, Закона Алтайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в общественных организациях инвалидов | постоянно | Л.В. Вьюн  Е.А. Шпулинг  Работодатели |
|  | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения | постоянно | Л.В. Вьюн  Е.А. Шпулинг |
|  | Формирование социально ответственной позиции работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов | постоянно | Л.В. Вьюн  Е.А. Шпулинг |
|  | Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию занятости инвалидов | постоянно | Л.В. Вьюн  Е.А. Шпулинг  И.В. Алубин |

1. План по исполнению показателя

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Факт  на 01.12.2018 | Плановый  показатель  на 01.01.2020 | Минимальная численность инвалидов, которых необходимо трудоустроить для выполнения планового показателя (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 (гр. 2 – гр. 3) |
| Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 45 | 62 | 17 |

| № п/п | Наименование  работодателя | Сфера деятельности | Адрес  работодателя | Ф.И.О. сотрудника-инвалида | Дата трудоустройства | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановая | фактическая |
| начиная с 01.01.2019 | | | | | | |
| 1 | Администрация Табунского сельсовета Табунского района Алтайского края | муниципальные учреждения | 658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Целинная, 20 | 1 человек | Январь 2019 г. |  |
| 2 | ЦЗН ТР УСЗН по г.Славгород и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам | организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края | 658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Ленина, 12 | 1 человек | Февраль 2019 г. |  |
| 3 | ООО «Сереброполь» | реальный сектор экономики | 658865, Алтайский край, Табунский район, с.Сереброполь, ул.Ленина,76 | 3 человека  на квотируемые  рабочие места | 2019-2020 гг. |  |
| 4 | АО «Табунское» | реальный сектор экономики | 658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Московская,21 | 5 человек  на квотируемые  рабочие места | 2019-2020 гг. |  |
| 5 | ЗАО «Табунский элеватор» | реальный сектор экономики | 658860, Алтайский край, Табунский рай он, с.Табуны, ул.Московская,1 | 2 человека  на квотируемые рабочие места | 2019-2020 гг. |  |
| 6 | МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа» | организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края | 658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Целинная,28 | 2 человека | 2019-2020 гг. |  |
| 7 | МБОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа» | организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края | 658851, Алтайский край, Табунский район, с.Алтайское, ул.Гагарина,17 | 1 человек | 2019-2020 гг. |  |
| 8 | МБДОУ «Табунский детский сад «Огонек» | организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края | 658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Советская,14 | 1 человек | 2019-2020 гг. |  |
| 9 | МУП «Дирекция заказчика» | реальный сектор экономики | 658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Советская,27 | 1 человек | 2019-2020 гг. |  |