**Администрация Табунского района Алтайского края**

ПостановлениЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.09.2021 |  | № |  266  |
|  | **с. Табуны** |  |
| **Об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан**  |

В целях создания условий для обеспечения и развития трудовой деятельности отдельных категорий граждан, в рамках региональных проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография», Плана Правительства Российской Федерации по повышению уровня занятости инвалидов на 2021-2024 годы, постановляю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан на 2021 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.Н. Ятлову.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | В.С. Швыдкой |

Приложение

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края от 07.09.2021 № 266

«Дорожная карта» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2021 году в Табунском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста |
|  | Закрепление муниципальных служащих, ответственных за координацию вопросов обеспечения и развития трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста | до 15.02.2021 | Ятлова С.Н. –заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 8(38567)22171; Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru |
|  | Рассмотрение вопросов соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста на заседаниях рабочей группы по снижению неформальной занятости, координационного комитета содействия занятости населения  | ежеквартально | Ятлова С.Н. –заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 8(38567)22171; Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru |
|  | Проведение мониторинга среди работодателей всех сфер деятельности по выявлению потребности в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Определение профессии (курса, специальности) обучения граждан 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста (далее – граждан старшего поколения) | постоянно | Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения с достижением целевых показателей на 2021 год (согласно Приложению 1) | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организация совместной работы с территориальным объединением работодателей и общественными организациями по информированию граждан старшего поколения о возможности пройти профессиональное обучение  | постоянно | Семенова С.А. –начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Распространение материалов о положительном опыте по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан старшего поколения | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию)Ясновская Г.А. – главный редактор районной газеты «Победное знамя» 8(38567)22265, e-mail: pobedtab@mail.ru (по согласованию) |
| 2. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин |
|  | Закрепление муниципальных служащих, ответственных за координацию вопросов по обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин | до 15.02.2021 | Ятлова С.Н. –заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 8(38567)22171; Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru |
|  | Рассмотрение вопросов по развитию профессиональной занятости женщин с несовершеннолетними детьми, в том числе по созданию условий для совмещения семейных обязанностей с трудовой деятельностью, на заседаниях координационного комитета содействия занятости населения и других коллегиальных органов | ежеквартально | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.В. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Определение профессии (курса, специальности) переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (далее – женщин с детьми дошкольного возраста) | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.В. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организация переобучения и повышения квалификации женщин с детьми дошкольного возраста с достижением целевых показателей на 2021 год (согласно Приложению 2) | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организация совместной работы с муниципальным советом женщин и другими общественными организациями по информированию женщин с детьми дошкольного возраста о возможности пройти профессиональное обучение | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.В. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию)Чайка Г.В. – председатель районного Совета женщин 8(38567)23196 |
|  | Распространение материалов о положительном опыте по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин с детьми дошкольного возраста | постоянно | Семенова С.А. –начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ruКоньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию)Ясновская Г.А. – главный редактор районной газеты «Победное знамя» 8(38567)22265, e-mail: pobedtab@mail.ru (по согласованию) |
| 3. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста |
|  | Закрепление муниципальных служащих, ответственных за координацию вопросов по повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями, не выполняющими квоту приема на работу инвалидов | до 15.02.2021 | Ятлова С.Н. –заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 8(38567)22171; Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru |
|  | Рассмотрение вопросов по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста на заседаниях межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов, координационного комитета содействия занятости населения | ежеквартально | Ятлова С.Н. –заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 8(38567)22171; Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.В. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе в разрезе организаций. В случае необходимости замена/дополнение организаций и инвалидов с целью выполнения планового показателя  | ежемесячно |  Семенова С.А. –начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.В. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве | постоянно |  Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных организаций инвалидов | постоянно |  Семенова С.А. –. начальник отдела по труду, 8(38567)23196e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инвалидов | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфраструктурной доступности для инвалидов. Формирование банка работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного замещения | постоянно |  Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на территории муниципального образования, а также являющимися подведомственными учреждениями, закона Алтайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в общественных организациях инвалидов | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)23196e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения | постоянно |  Семенова С.А. –начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста с достижением целевых показателей на 2021 год (согласно Приложению 3) | постоянно | Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) |
|  | Распространение материалов о положительном опыте по развитию занятости инвалидов | постоянно |  Семенова С.А. – начальник отдела по труду, 8(38567)22290e-mail: trudtab@yandex.ru; Коньшина Т.О. – заместитель директора ЦЗН Табунского района КГКУ УСЗН по городам Славгороду, Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам, 8(38567)22832, e-mail: tabuny.tszn@mail.ru (по согласованию) Ясновская Г.А. – главный редактор районной газеты «Победное знамя» 8(38567)22265, e-mail: pobedtab@mail.ru (по согласованию) |

Приложение 1

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2021 году

План по исполнению показателя в 2021 году

**«Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Плановыйпоказатель по численности обученных граждан старшего поколения, чел. | Плановыйобъем бюджетных ассигнований,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения | 3 | 68,5 |

| № п/п | Наименованиеработодателя *(для не состоящих в трудовых отношениях столбец не заполняется)* | ОКВЭД | Профессия (курс, специальность) обучения | Численность граждан старшего поколения | Планируемая дата начала обучения | Планируемая сумма по договорам, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ИТОГО** | Х | Х | *cт. 2* *предыдущей таблицы=сумме строк ст. 5* |  Х | *cт. 3* *предыдущей таблицы= сумме строк ст. 7* |
| 1  | Администрация Табунского района Алтайского края |  |  | 1 |  |  |
| 2  | Музыкальная школа   | 85.41  | Преподаватель фортепиано, концертмейстер  | 2  | Июль 2021  | Будет известна при проведении аукциона  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2021 году

План по исполнению показателя в 2021 году

 **«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Плановый показатель по численности обученных женщин с детьми дошкольного возраста, чел. | Плановый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация переобучения и повышения квалификации женщин с детьми дошкольного возраста | 3 | 67,2 |

| № п/п | Наименование работодателя*(для не состоящих в трудовых отношениях столбец не заполняется)* | ОКВЭД | Профессия (курс, специальность) обучения | Численность женщин | Планируемая дата начала обучения | Планируемая сумма по договорам, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ИТОГО** | Х | Х | *cтолбец 2* *предыдущей таблицы=сумме строк столбца 5* | Х | *cтолбец 3* *предыдущей таблицы= сумме строк столбца 7* |
| 1  | КГКУ «Управление социальной защиты населения по гг.Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам»  | 84.11.2  | Право и организация социального обеспечения  | 1  | Июнь 2021  | Будет известна при проведении аукциона  |
| 2  |  ЗАО «Табунский элеватор»  | 10.61.2   | бухгалтер   |  2 | Сентябрь 2021   | Будет известна при проведении аукциона  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |    |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |   |   |    |  |   |  |

Приложение 3

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2021 году

План по исполнению показателя

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Факт  (за январь-октябрь 2020 года) | Плановый показатель на 2021 год | Минимальная численность инвалидов, которых необходимо трудоустроить для выполнения планового показателя (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 (гр. 2 – гр. 3) |
| Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 75 | 93 | 18 |

| № п/п | Наименованиеработодателя  | Сфера деятельности (выбрать из списка)\* | Адресработодателя(район, населенный пункт, улица, номер здания)  | Минимальная численность инвалидов, планируемых к трудоустройству *(сумма строк столбца 5 = столбцу 4 предыдущей таблицы)* | Плановая дата трудоустройства(месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| начиная с 01.01.2021 |
| 1 | МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа»  | организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края  | Табунский район, с.Табуны, ул.Целинная,28  | 3  | Апрель, июнь, сентябрь  |
| 2 | МБОУ «Серебропольская СОШ»   | организации, подведомственные Министерству образова ния и науки Алтайского края  | Табун ский район, с.Сереброполь, ул.Кирова,87   | 2  | Апрель, июнь, сентябрь  |
| 3 | АО «Табунское»  | реальный сектор экономики  | Табунский район, с.Табуны, ул.Московская,21  | 1   | май  |
| 4 |   ООО «Хорошенское»   |   реальный сектор экономики  |   Табунский район, с.Хорошее, ул.Ленина,48    | 1  | май    |
| 5  | КГБУЗ «Табунская ЦРБ»  |   организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края  | Табунский район, с.Табуны, ул.Пролетарская,1  | 2  | Июль, ноябрь   |
| 6 | КГКУ УСЗН по гг.Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам»  | организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края  | Табунский район, с.Табуны, пер.Центральный,8  | 1 | июнь |
|  7  | ООО «Сереброполь»  | Реальный сектор экономики  | Табунский район, с.Сереброполь, ул.Ленина,76  | 1   |  февраль  |
| 8  | МУП «Дирекция заказчика»  | муниципальные учреждения  | Табунский район, с.Табуны, ул.Советская,27  | 2  | сентябрь  |
| 9 | МБДОУ «Детский сад «Огонек»  | муниципальные учреждения  | Табунский район, с.Табуны, ул.Советская,14  | 1  | август  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |    |   |   |
| … |   |   |    |  |   |

\* сферы деятельности:

организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края;

организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края;

организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края;

краевые организации других сфер деятельности (культура, спорт, др.);

муниципальные учреждения (администрации муниципальных образований, школы, детские сады, др.);

реальный сектор экономики;

организации других сфер деятельности (федеральные, др.).